## Sheet1
开发任务:
来访登记 : 咨询记录, 探望登记, 预约登记 , 在院老人 , 床位状态，科室信息（优先级低） Stone
入院与出院: 办理入院, 办理出院,入院评估 Stone
老人管理: 老人档案 , 合同附件, 评估报告[zhanglu],老人相册[zhanglu],老人事件[zhanglu],物品寄存[zhanglu] Stone
健康管理: 病历档案, 老人药方, 体检记录,药品管理 Huyong
院内事务 : 固定资产,库存管理,捐赠管理,通知公告 Huyong
人事管理 : 人员档案,部门管理,职位管理,请假管理 Tanbiao
待办事项 : 审核处理 Su
业务流程 : 表单管理 , 流程管理 Su
缴费管理：押金管理，日常缴费，账单管理，入院缴费 ,退住结算,伙食费记录，个性化服务费记录，床位护理费记录，水电费记录，预收款管理, 其他收费记录 Su
统计报表: 老人信息统计，老人流动情况统计，员工人数统计，收支统计，来访统计，接待统计，入住统计，营业额统计 Tanbiao
收费设置 : 床位收费标准，护理收费标准，伙食收费标准，水电收费标准，个性化服务收费标准 Su
居住管理：老人换房、楼区管理,房间管理,床位管理 Tanbiao
护理管理：护理员安排、护理员排班、护理计划、护理变更,个性化护理管理 Youjun
志愿者管理: 对志愿者管理 [yanan]
后勤管理: 维修记录,水费记录,电费记录 [yanan]
黑名单管理 : 对入住的对象拉入黑名单 [yanan]
系统管理 : 用户管理,权限角色管理,数据字典,系统日志 Huyong
首页 Tanbiao

## Sheet2
Module | Function | Deadline | Priority | Status | Owner
来访登记 | 咨询记录 | 2015-10-31 | High | Done | Stone
| 探望登记 | 2015-10-31 | High | Done | Stone
| 预约登记 | 2015-10-31 | High | Done | Stone
| 在院老人 | 2015-10-31 | High | In Progress | Stone
| 床位状态 |  | Medium | Not Started | Tanbiao
| 科室信息 |  | Low | Not Started | Stone
入院与出院 | 办理入院 | 2015-10-31 | High | In Progress | Stone
| 办理出院 | 2015-10-31 | High | Not Started | Stone
| 入院评估 |  |  |  | Stone
老人管理 | 老人档案 | 2015-10-31 | High | Not Started | Zhanglu
| 合同附件 | 2015-10-31 | Medium | Not Started | Zhanglu
| 评估报告 | 2015-10-31 | Medium | Not Started | Zhanglu
| 老人相册 | 2015-10-31 | High | Not Started | Zhanglu
| 老人事件 | 2015-10-31 | High | Done | Zhanglu
| 物品寄存 | 2015-10-31 | High | Done | Zhanglu
健康管理 | 病历档案 |  | Medium | Not Started | Huyong
| 老人药方 | 2015-10-31 | High |  | Huyong
| 体检记录 |  | Medium |  | Huyong
| 药品管理 | 2015-10-31 | High |  | Huyong
院内事务 | 固定资产 | 2015-10-31 | High |  | Huyong
| 库存管理 |  | Low |  | Huyong
| 捐赠管理 | 2015-10-31 | High |  | Huyong
| 通知公告 | 2015-10-31 | Medium |  | Huyong
人事管理 | 人员档案 |  |  |  | Tanbiao
| 部门管理 |  |  |  | Tanbiao
| 职位管理 |  |  |  | Tanbiao
| 请假管理 |  |  |  | Tanbiao
待办事项 | 审核处理 |  |  | Not Started | Su
业务流程 | 表单管理 |  |  | Not Started | Su
| 流程管理 |  |  | Not Started | Su
缴费管理 | 押金管理 | 2015-10-31 | High | Done | Su
| 日常缴费 | 2015-10-31 | High | In Progress | Su
| 账单管理 | 2015-10-31 | Low |  | Su
| 入院缴费 | 2015-10-31 | High | Not Started | Su
| 退住结算 | 2015-10-31 | High | Not Started | Su
| 伙食费记录 |  |  | Done | Su
| 个性化服务费记录 |  |  | Done | Su
| 床位护理费记录 |  |  | Done | Su
| 水电费记录 |  |  | Done | Su
| 预收款管理 |  |  | Done | Su
| 其他收费记录 |  |  | Done | Su
统计报表 | 老人信息统计 |  |  |  | Tanbiao
| 老人流动情况统计 |  |  |  | Tanbiao
| 员工人数统计 |  |  |  | Tanbiao
| 收支统计 |  |  |  | Tanbiao
| 来访统计 |  |  |  | Tanbiao
| 接待统计 |  |  |  | Tanbiao
| 入住统计 |  |  |  | Tanbiao
| 营业额统计 |  |  |  | Tanbiao
收费设置 | 床位收费标准 | 2015-10-31 | High | Done | Su
| 护理收费标准 | 2015-10-31 | High | Done | Su
| 伙食收费标准 | 2015-10-31 | High | Done | Su
| 水电收费标准 | 2015-10-31 | High | Done | Su
| 个性化服务收费标准 | 2015-10-31 | High | Done | Su
居住管理 | 老人换房 |  |  |  | Tanbiao
| 楼区管理 | 2015-10-31 | High |  | Tanbiao
| 房间管理 | 2015-10-31 | High |  | Tanbiao
| 床位管理 | 2015-10-31 | High |  | Tanbiao
护理管理 | 护理员安排
护理员排班
护理计划
护理变更
个性化护理管理
志愿者管理 | 对志愿者管理 | 2015-10-31 | High | In Progress | YaNan
后勤管理 | 维修记录 | 2015-10-31 | High | In Progress | YaNan
| 水费记录 | 2015-10-31 | High |  | YaNan
| 电费记录 | 2015-10-31 | High |  | YaNan
黑名单管理 | 对入住的对象拉入黑名单 | 2015-10-31 | High | In Progress | YaNan
系统管理 | 用户管理 | 2015-10-31 | High |  | Huyong
| 权限角色管理 |  |  |  | Huyong
| 数据字典 |  |  |  | Huyong
| 系统日志 | 2015-10-31 | High |  | Huyong
首页 |  |  |  |  | Tanbiao